- Приложение N 1

к муниципальной целевой программе

"Поддержка и развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании «Мирный»

на 2011 - 2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной целевой программы "Поддержка

и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании «Мирный» на 2011 - 2012 годы"

| № п/п |  | Наименование мероприятия Программы |  | Исполнители | Период реализации, год |  | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2011 год | 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и оказания бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга |  | Администрация Мирного, ФЭУ администрации Мирного | 2011-2012г. |  | Всего, в т.ч. | 700 |  | 450 | 250 |  | Привлечение 18 субъектами малого и среднего предпринимательства заемных средств в сфере производства товаров и оказания бытовых услуг |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 700 |  | 450 | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Подготовка и проведение рабочих встреч по проблемам малого и среднего предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело |  | ГУ «ЦЗН Плесецкого района», администрация Мирного, ФЭУ администрации Мирного | 2011-2012г. |  | - | - |  | - | - |  | Повышение уровня доступности информации; создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 2.2 |  | Проведение информационно-пропагандистских акций для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в СМИ о формировании позитивного имиджа предпринимательства |  | администрация Мирного, ФЭУ администрации Мирного, городской Совет депутатов Мирного | 2011-2012г. |  | - | - |  | - | - |  | Получение информации; создание методических основ для поддержки малого и среднего предпринимательства; повышение общественной значимости предпринимательской деятельности |  |  |  |
| 2.3 |  | Оказание консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим начать свое дело |  | администрация Мирного, ФЭУ администрации Мирного | 2011-2012г. |  | - | - |  | - | - |  | Повышение правовой грамотности руководителей и сотрудников малых и средних предприятий, проведение 55 консультаций |  |  |  |
| 3. Нормативно-правовое регулирование деятельности малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства города и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | администрация Мирного | 2011-2012г. |  | - | - |  | - | - |  | Правовое обеспечение мер, направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства и регулирующих осуществление предпринимательской деятельности В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательство провести конференций , «круглых столов», рабочих встреч и других общественно-деловых мероприятий с обсуждением проблем малого и среднего предпринимательства и путей их решения в количестве 35 |  |  |  |
| 3.2 |  | Подготовка разъяснений и комментариев муниципальных правовых актов, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации «Мирный» |  | администрация Мирного | 2011-2012г. |  | - | - |  | - | - |  | Повышение уровня доступности информации, необходимой для деятельности и развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |